## Sheet1
Iteration | Planning | Identify Risk | Development | Evaluation
1 | • Login setiap Role User • Dosen/PJ mengisi dan memvalidasi form 05 • Mahasiswa mengisi presensi | • Tidak memiliki akses web service SIAKAD sebagai dosen. • Tidak ada dokumentasi web service SIAKAD(terbatas). • Tidak semua Entity yang ada pada ERD dibuatkan tabel pada databse. | • Membuat kerangka sistem backend • Membuat Database • Konfigurasi hubungan web service | Langsung menjalankan iterasi selanjutnya.
2 | • Assign Penanggung Jawab • Membuat tugas dan Menggunggah Nilai • Memvalidasi Presensi | • Membuat tampilan dan flow yang sesuai dan memberikan User Experience yang baik | • Membuat tampilan frontend berdasarkan mockup • Membuat code backend | •Membuat Penanggung Jawab Pengganti menjadi terhubung hanya kepada pertemuan saja •Menerapkan aturan maksimal absen mahasiswa untuk mengikuti UAS dan minimal pertemuan untuk melaksanakan UAS
3 | • Mengunggah dan mengunduh RPS • Membuat tampilan monitoring TPjM • Rekap Presensi Mahasiswa • Halaman admin untuk mengubah role TPjM • Aturan maksimal absen untuk UAS •Penanggung Jawab Sementara bind pada pertemuan | • Tampilan pada monitoring akan menggunakan tampilan yang sama dengan kelas, tanpa adanya action • Diperlukan API untuk melihat kelas-kelas yang ada pada satu program studi | • Membuat tampilan daftar kelas monitoring dan rekap presensi • Membuat role admin untuk mengatur role tpjm/dosen | Diperlukan iterasi tambahan untuk memperbaiki detil-detil fitur dan tampilan yang sudah ada dan beberapa perubahan desain dan kebutuhan • Melihat data semester sebelumnya.
4 | • Membuat selector semester untuk melihat data semester sebelumnya • Memperbaiki detil-detil tampilan dan fitur lainnya • Penyambungan Dosen dengan API Siakad • Perizinan | • Melakukan perombakan code yang sebelumnya hanya memberikan data pada semester aktif | • Melakukan perombakan code yang sebelumnya hanya memberikan data pada semester aktif | Project selesai